## Sheet1
类别 | 需求 | 备注 | 计划完成 | 实际完成 | 优先级 | 状态 | 依赖
企业微信页面H5 | 在Dashboard上显示告警概览 |  | 2017-12-14 |  | 高
| 在Dashboard上显示租户负载 |  | 2017-12-15 |  | 高
| 在服务器/网络设备的过滤器中增加 IP地址选项 |  | 2017-12-13 |  | 高
| CMDB服务器页面绑定真实业务数据 | 当前一级、二级、三级业务不是真实数据 | 2017-12-13 |  | 高
| 告警详情里需要显示所有关键字段 |  | 2017-12-11 |  | 高
| 告警列表页面里链接不醒目 | 当前界面下用户不容易发现链接在标题上，需要修改链接的呈现方式 | 2017-12-11 |  | 高
| 过滤器选定之后，页面加载时显示加载中状态 | 当前情况下，用户确定了过滤器的条件之后，筛选耗时很长，页面没有任何提示，会让用户误以为过滤器不工作。需要增加加载状态的显示，并且需要处理超时的情况，以便用户可以在超时发生后能继续正常使用页面 | 2017-12-14 |  | 中
AI助手 | 助手发送欢迎信息 1.打招呼 2.概览信息：多少警报，多少机器，运行情况等等 | user：你好，索菲亚 aiops：你好，(获取企业号的名字)***帅哥，数据中心运行良好，其中有致命告警0条，严重告警0条，一般告警0条，警告告警12条。 有什么能为你服务的吗？ | 2017-12-21 |  | 低
| 助手显示帮助信息：可以使用的命令列表 | user：你能做什么？ aiops：我能提供以下服务： 1.查询告警；2.查询值班；3.查询租户资源；4.查询数据中心资源;5.操作服务器;6.检查网络；7.重启服务器（功能隐藏） | 2017-12-21 |  | 低
| [语音]查询告警 | user：查询告警 aiops：有致命告警0条，严重告警0条，一般告警0条，警告告警12条（链接到告警页面） | 2017-12-12
| [语音]查询值班 | user：查询值班 aiops：今日值班情况（链接到告警页面） | 已经完成 | 已经完成 |  | done
| [语音]查询租户资源 | user：查询租户资源 aiops：目前有18(接口获取)个租户，你想查询什么租户 user：上汽大通 aiops： 租户：上汽大通(可以链接到租户容量查看页面) 物理机：**台 虚拟机：**台 容器：**个 cpu负荷：5.67% mem负荷:7.89% 磁盘容量：8.97% | 2017-12-12
| [语音]查询数据中心资源 | user：查询数据中心资源 aiops： 物理机：1189台 金桥数据中心：602台 浦口数据中心：587台 虚拟机：3597台 网络设备：271台 | 2017-12-12
| 助手向OP推送告警信息 |  | 2017-12-17 |  | 中 |  | 1.运营平台获取用户的OpenID 2.企业微信后台绑定用户的OpenID
| OP收到助手推送的告警之后，发送命令给助手执行（例如，测试机器连通性），助手返回结果。（完成demo版本即可） | 操作服务器场景,目前不允许重启、删除，写入 user：操作服务器 aiops：你想操作哪台服务器 user：10.130.9.140（去CMDB核实） aiops：服务器属于一级业务-二级业务-三级业务(接口获取)模块，告诉我用户名 user:appuser aiops:告诉我密码 user:密码 aiops：输入操作指令 user：df -h aiops：返回结果 检查网络场景 user:检查网络 aiops：请输入检查命令 user：ping 10.128.64.100 aiops：返回结果 重启服务器场景 user：重启服务器 aiops：你想重启哪台服务器 user：10.130.9.140（去CMDB核实） aiops：服务器属于一级业务-二级业务-三级业务(接口获取)模块，告诉我用户名 user:appuser aiops:告诉我密码 user:密码 aiops：一级业务-二级业务-三级业务<10.130.9.140>重启，回复“是”，确认重启，回复“取消”，取消重启 user：是 aiops：正在重启，请稍等... aiops：重启完成，请检查（对不起，重启失败，请登陆PC端检查原因） | 2017-12-23 |  | 低
| OP收到助手推送的告警之后，点开告警信息里的链接，跳转到报警详情，详情里需要包含关键信息：IP，业务，负责人，等 |  | 2017-12-22 |  | 中 |  | 运营平台统一告警接口的能力
| OP收到助手推送的告警之后，可以操作告警信息，如 确认告警、处理告警 |  | 2017-12-22 |  | 中 |  | 运营平台统一告警接口的能力
Bug